## Sheet1
未做功能 | 执行者 | 操作 | 板块
1、用户申请入驻入口 | 饶岩 | 加到学校登录页面的“立即入住” | 学校管理 | v
2、线上用户申请入驻提示验证码不挣钱 | 张辉安 | bug
3、平台--按区域筛选学校 | 张辉安 | 未做
4、将组织架构里的用户管理和添加用户移到权限管理里 | 饶岩 | 修改
5、用户管理里的删除，传参不正确，故无法删除用户 | 饶岩 | bug |  | v
6、底部版权声明 | 饶岩 | 未套 |  | v
7、修改组织部门名称后，返回组织架构首页，左侧的组织部门名称没变，数据库实际是变了 | 饶岩 | bug |  | v
8、数据权限（学生数据） | 彭一峰 | 没找到
9、编辑实体班，按需求，没有实现编辑班主任姓名、所属年级 | 饶加红、饶岩 | 未做
10、班级课表页，点击取消按钮，请求地址不正确 | 饶岩->刘天坤 | bug
11、编辑虚拟班，按需求，没有实现编辑班主任姓名 | 饶加红、饶岩 | 未做
12、添加了新的组织部门后，再回到组织部门首页，展开左侧的组织部门，没发现新添加的组织部门，数据库实际是变了 | 饶岩 | bug |  | v
13、学校中心--学生管理，左侧的部门结构里没展示虚拟班 | 彭一峰 | bug
13、学校中心--学生管理，左侧的部门结构里没展示虚拟班 | 彭一峰、饶岩 | 未做
15、学校中心--编辑、添加学生页，所属虚拟班级(一个、多个)非必填没做 | 彭一峰、饶岩 | 未做
16、学校中心--编辑学生页，当前状态：使用中、冻结、失效没看到展示地方 | 彭一峰、饶岩 | 需要新增一列展示
17、学校中心--学生解冻处理 | 饶岩 | 未套
18、平台--设置学生解冻有效期天数 | 彭一峰 | 未做
19、学校中心--学生列表页，按身份证号/护照号、联系电话、班级、性别查找查看学生 | 彭一峰、饶岩 | 未做
20、平台--账号激活收费设置 | 彭一峰 | 未做
21、平台--账号激活期限设置 | 彭一峰 | 未做
22、学生中心--账号激活、支付流程 | 饶岩 | 未套
23、登录学生中心后验证是否档案认证，每天第一次登录若判定未认证均需要弹出提示 | 饶岩 | 未做 |  | v | 后台每天第一次判断
24、学生中心--档案认证 | 饶岩 | 未做 |  | v
25、学生中心--无法修改密码 | 彭一峰、饶岩 | bug
26、学生中心--找回密码 | 彭一峰、饶岩 | 是否未做
27、学生中心--单点登录，如果当前登录被挤掉，应跳转到登录页 | 饶岩 | bug->未做
28、学校中心--第一次点击科目管理，数据没加载；删除科目后，页面没刷新 | 饶岩->刘天坤 | bug
29、学校中心--科目列表页点击查看科目，应看到科目名称，老师人数，该科目下所有的老师信息 | 彭一峰、饶岩 | 未做
30、学校中心--批量导入老师 | 饶加红、饶岩 | 未做
31、学校中心--编辑老师页，点击取消按钮不正确 | 饶岩 | bug |  | v
未做功能 | 执行者 | 操作 | 板块
1、添加课表：暂未启用的课程表启用时间必须晚于使用中的课程表的结束时间 | 张辉安 | 检查是否正确 | 课程表系统
2、同一老师在所有课表中上课时间不能冲突 | 张辉安 | bug
3、学校中心--编辑启用中的课表时，不应编辑学期名称，课表有效期；编辑未启用的课表时，可以重新选择模板 | 张辉安、饶岩 | bug
4、学校中心--未启用的课表详情里，不应有代课、停课、调课操作 | 饶岩->刘天坤 | bug
5、老师中心--代课申请里的可选代课老师，同一个老师出现了多次，出现了申请人自己 | 张辉安、饶岩 | bug
6、学校中心--系统设置：签到设置、短信配置 | 饶岩 | 未套 |  | v
7、学校中心--老师、学生考勤统计:查看缺勤详细信息 | 张辉安、饶岩 | 未做
8、学校中心--老师代课，课表更新，则系统实时发送消息通知相关老师和学生 | 饶加红 | 未做
9、老师中心--老师课表查看 | 饶岩->刘天坤 | 未套
10、学生中心--学生课表查看 | 饶岩->刘天坤 | 未套
11、调课、代课、停课后(老师中心、学生中心)课表数据是否更新 | 张辉安 | 检查是否正确
12、老师中心--老师签到 | 饶岩 | 未套
13、老师中心--签到统计里的查看缺勤详细信息 | 张辉安、饶岩 | 未做
14、老师中心--老师请假成功后，按需求，不用对该段时间签到 | 张辉安 | 未做
15、学生中心--学生签到 | 饶岩 | 未套
16、学生中心--学生缺勤，则系统实时发送消息通知班主任老师 | 彭一峰 | 未做
未做功能 | 执行者 | 操作 | 板块
1、平台--改变（增加/减少）学校直播流量 | 饶加红 | 未做 | 视频直播管理
2、学校中心--创建直播，选择直播时间里的第二个值，不能选择和第一个值相同的月份 | 饶岩 | bug |  | v
3、学校中心--编辑直播，参与班级里未展示年级信息 | 饶加红 | bug
4、学校中心--直播详情获取token | 饶加红、饶岩 | 补充完整
5、学校中心--直播管理列表房间号没调取 | 饶岩 | bug |  | v
6、学校中心--锁屏设置 | 饶岩 | 未套 |  | v
7、背景图和logo动态管理 | 饶加红、饶岩 | 未做
8、当学校方开启锁屏时，学生在PC端观看直播过程中若离开直播焦点则发送短信通知到学生关联的手机；多次离开直播焦点，则短信提醒间隔为30分钟 | 饶岩 | 未套
9、学生中心--视频列表页点击查看按钮，展示的视频播放界面和预留页面大小不一致 | 饶岩 | bug |  | v
未做功能 | 执行者 | 操作 | 板块
1、学校中心--试题分类管理（添加、编辑、删除） | 彭一峰、饶岩 | 修改位置 | 考试中心
2、老师中心--主观题（问题、计算、填空）的参考答案还应支持图片、音频、视频 | 彭一峰、饶岩 | 补充完整
3、老师中心--添加试题，当选择填空题时，点击"增加选项"，跳转错误 | 彭一峰、饶岩 | bug
4、老师中心--编辑成功一道试题后，再返回试题列表页，找不到"添加试题"按钮，直接变成了"编辑试题" | 饶岩 | bug |  | v
5、学校中心--展示共享试题列表 | 彭一峰、饶岩 | 未做
6、老师中心--删除试题不成功 | 彭一峰、饶岩 | bug
7、老师中心--按分类、关键字、试题类型筛选查看学校共享试题库内试题 | 彭一峰、饶岩 | 未做
8、老师中心--可将学校共享试题库的单道试题或部分试题下载到个人试题库中使用 | 彭一峰、饶岩 | 未做
9、学校中心--删除共享试题库里的试题，不影响老师个人题库 | 饶岩->彭一峰 | 未做->后台接口问题
10、老师中心--创建试卷(自动组卷)，sql报错 | 彭一峰 | bug
11、老师中心--页面上试卷列表数据展示不正确 | 彭一峰 | bug
12、从已有题库中选择的试题，在试卷未使用前可再编辑 | 彭一峰 | 检查是否已做
13、老师中心--首页课表展示处判断是否展示签到按钮 | 张辉安、饶岩 | 未做
14、学生中心--首页课表展示处判断是否展示签到按钮 | 张辉安、饶岩 | 未做
15、老师中心--直接为试卷添加新试题或编辑已有试题（编辑后视为新试题）进行保存时，提示用户是否将新试题加入题库 | 彭一峰、饶岩 | 未做
16、老师中心--编辑试卷，试卷被用于考试后，不展示编辑按钮 | 饶岩 | 未套
17、老师中心--删除试卷，试卷被关联到了未开始或未结束的考试中，不展示删除按钮 | 饶岩 | 未套
18、老师中心--试卷分享 | 彭一峰、饶岩 | 未做
19、老师中心--试卷分享列表 | 饶岩 | 未套
20、老师中心--编辑试卷分享库里面的试卷，成为自己的 | 饶岩 | 未套
21、老师中心--创建考试点击"选择试卷"后，再点击考试试卷，永远处于选择试卷页面，无法回到试卷列表展示页 | 饶岩 | bug |  | v
22、老师中心--编辑考试页面：考试班级有为空的数据 | 彭一峰 | bug
23、老师中心--删除考试无反应 | 饶岩 | bug |  | v->无此功能
24、学生中心--主观题为线下答题后拍照进行上传，也可以通过手写板输入答题（手写板只支持pc） | 彭一峰、饶岩 | 未做
25、老师中心--主观题为老师通过外接手写板判题，手动录入每道题的分数 | 彭一峰、饶岩 | 未做
26、老师中心--线下成绩：进入导入页面，"下载使用csv格式模板"点击后无效果 | 饶岩 | bug->没有下载地址
27、学生中心--线上考试结束后，学生无法查看考试记录、考试成绩、考试排名 | 饶岩 | 未套，接口问一封
28、老师中心--自己创建的线上考试里所有学生的排名 | 彭一峰、饶岩 | 未做
29、老师中心--自己创建的线下考试里所有学生的排名 | 彭一峰、饶岩 | 未做
30、老师中心--试题统计分析:查看题库中客观题参考人数，正确率，各选项选择率 | 彭一峰、饶岩 | 未做
31、老师中心--考试试卷列表，点击查看按钮，页面出错 | 饶岩 | bug |  | v
32、老师中心--试卷统计分析：按考卷查看（老师自己创建的）试卷中客观题参考人数、正确率、各选项选择率 | 彭一峰、饶岩 | 看到试卷列表有统计按钮，检查功能是否不符
33、老师中心--考试统计分析：按考试（老师自己创建的考试）查看试卷中客观题参考人数、正确率、各选项选择率 | 彭一峰、饶岩 | 未做
34、老师中心--作业列表sql错误 | 彭一峰 | bug
35、老师中心--创建作业，按需求，内容支持图文 | 彭一峰、饶岩 | 未做
36、学生中心--作业提交：学生在线下完成作业后拍照上传，也可以通过手写板输入答题（手写板只支持pc） | 彭一峰、饶岩 | 未做
37、老师中心--批阅作业成功后，再点击查看，看不到批阅信息；批阅成功后，无法返回老师创建的作业列表 | 饶岩 | bug |  | v
38、老师中心--批阅作业：通过外接手写板批阅作业 | 彭一峰、饶岩 | 未做
39、老师中心--给班级发布通知 | 饶岩 | 未套 |  | v
未做功能 | 执行者 | 操作 | 板块
1、会议结束后，统计各会议所用流量（用保利威视接口查询所耗流量） | 张辉安 | 未做 | 教研系统
2、老师中心--素材管理、共享素材：素材类型为空 | 饶岩->刘天坤 | bug |  | v
3、老师中心--素材管理、共享素材：无法查看/预览上传的文件，无法下载学校素材库、个人素材库内所有的素材 | 张辉安、饶岩 | 未做 |  | v
4、老师中心--无法删除个人素材 | 张辉安 | bug
5、学校中心--会议管理：进入查看页面，点击“进入直播房间”按钮，直播的频道ID没传，无法进入直播间 | 饶岩 | bug |  | v
6、老师中心--会议管理：进入查看页面，点击“进入直播房间”按钮，直播的频道ID没传，无法进入直播间 | 饶岩 | bug |  | v
7、学校中心--会议管理：给各条会议增加通知按钮 | 饶岩->刘天坤 | 未套
8、老师中心--通知中心，没展示学校创建会议的通知数据 | 张辉安 | bug
9、学校中心--会议管理：会议处于结束状态，增加关闭按钮，点击关闭直播会议室 | 饶岩 | 未套 |  | v
10、老师中心--会议管理：会议结束后，增加"会议记录"按钮，老师上传会议记录、文档，参会的所有老师可下载、查看 | 张辉安、饶岩 | 未做 |  | v
11、学校中心--会议管理：会议结束后，增加"会议记录"按钮，点击可下载、查看会议记录，相关文档 | 张辉安、饶岩 | 未做 |  | v
未做功能 | 执行者 | 操作 | 板块
1、平台--教材附件内容 | 彭一峰 | ing中 | 教材版权中心
2、老师中心--我的书架调用接口错误，应该调老师领取了的教材列表 | 饶岩 | bug |  | v
3、老师中心--教材列表没展示 | 饶岩 | 未套 |  | v
4、学生中心--我的书架调用接口错误，应该调学生购买成功后的教材列表 | 饶岩 | bug |  | v
5、学生中心--教材列表没展示 | 饶岩 | 未套 |  | v
6、平台--添加、编辑共享资料 | 彭一峰 | 未做
7、老师、学生中心--平台编辑了共享资料后，个人书架上的相关书籍提示共享资料更新，选择更新，则自动更新资料 | 彭一峰、饶岩 | 未做
8、老师、学生中心--教材预览 | 彭一峰 | 未做
9、平台--教材订单统计：按出版社统计里的出版社名称显示不正确 | 彭一峰 | bug
10、老师、学生中心--查看教材内容，教材内平台设置的功效资料 | 彭一峰、饶岩 | 未做
11、老师、学生中心--添加笔记 | 彭一峰、饶岩 | 未做
12、老师、学生中心--查看笔记 | 彭一峰、饶岩 | 未做
13、老师、学生中心--删除笔记 | 彭一峰、饶岩 | 未做
14、老师、学生中心--购买空间支付流程未做 | 张辉安、饶岩 | 未做
15、学生中心--购买教材支付流程未做 | 彭一峰、饶岩 | 未做
16、老师、学生中心--空间不足，弹出提示，并跳转到空间套餐列表页 | 张辉安、饶岩 | 未做
17、老师、学生中心--空间订单列表，加上支付方式字段 | 饶岩 | 新增一个展示字段